2024年启东市民政局中央集中彩票公益金

使用情况报告

根据《财政厅 民政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（苏财社[2023]129号）、《财政厅 民政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（苏财社[2024]52号）和《财政厅 民政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（苏财社[2024]84号），财政厅、民政厅共分配启东市2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金162万元。

一、总体情况

启东市安排项目4个，资金162万元。其中：老年人福利项目（含试点项目）2个，金额132万元；残疾人福利项目（含试点项目）1个，金额22万元；儿童福利项目1个，金额8万元。

二、项目资金使用情况

老年人福利项目：支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置的项目1个，金额42.12万元，占老年人福利类项目资金的31.91%；县域养老服务体系创新试点项目1个，金额89.88万元，占老年人福利类项目资金的68.09%。截止2024年底，老年人福利项目支出132万元，资金执行率100%。

残疾人福利项目：用于支持发展精神障碍社区康复服务(含直接服务人员能力培训)项目1个，金额4.5万元，占残疾人福利项目资金的20.5%。截止2024年底，残疾人福利项目支出0万元，资金执行率0%。

儿童福利项目：“福彩圆梦·孤儿助学工程”金额8万元，占儿童福利项目资金的100%。截止2024年底，儿童福利项目支出8万元，资金执行率100%。

综上，截止2024年底， 启东市共支出140万元，资金执行率86.42%。

三、资金结转结余情况

截止2024年底，启东市2024年度资金结转结余22万元，其中：残疾人福利项目结转结余22万元，主要原因是部分村民对精神障碍康复服务存在误解和偏差，不愿让患者参与，康复服务点内接受服务的对象不是很多，导致第三方社会组织的合同金额只有4.5万，同时签订的合同还未期满，尚未支付合同款项，下一步广泛宣传精神障碍社区康复服务的意义、内容和成效，组织患者及家属分享康复故事，消除村民的顾虑和偏见，提高项目知晓度和参与度，推动项目服务量提升。

四、项目效益情况

（一）情满东疆 送扶到家

项目资金总规模89.88万元，其中使用中央福彩公益金89.88万元。2024年，启东市民政局启动“情暖东疆 送扶到家”项目，下发《关于做好2024年“情满东疆 送扶到家”民生项目的通知》（启民发〔2024〕39号）文件，规定了改造目标、改造对象、改造原则、改造内容、补贴标准、工作流程和工作时限等内容。为保障项目质量、推进项目进度，我局加强过程监管，规范工作流程，多次召开推进会，并组织人员不定期对项目开展情况进行抽查。本次“情暖东疆 送扶到家”项目共为1007户有需求的老年人家中增添扶手等适老化设施，提升了老年人居家生活便利性和安全性。

- 养老机构运营补贴

- 本年度共发放养老机构运营补贴322.44万元，其中使用中央福彩公益金42.12万元。中央福彩公益金支持养老机构建设、运营和提高养老机构服务能力及质量水平，我市将养老机构服务质量水平与床位运营补贴挂钩，考评过程中坚持问题导向、分类指导、精准施策，抓重点、补短板、强弱项，进一步解决影响养老机构服务质量的突出问题，加强养老机构标准化、专业化、信息化建设，加快建立健全养老机构服务质量管理和提升长效机制，全面推动养老机构向高质量发展阶段迈进，不断提高老年人的获得感、幸福感、安全感。

- 王鲍镇精神障碍社区康复服务点建设

- 2024年我市支持王鲍镇精神障碍社区康复服务点开展康复服务，满足精神障碍患者家庭社区康复服务需求，努力为精神障碍患者提供多层次、多样化的社区康复服务。王鲍镇精神障碍社区康复服务点场所面积350平方米，设置了职业康复区、心理咨询室、阅览室、休息室、餐厅等功能区域，配备了精神运动康复、认知训练、音乐治疗等专业设备。主要采用多元化的社区康复服务模式，帮助精障患者重建自我认知、社会认知，发展人际关系，不断提高自身的康复能力，使他们能够真正参与到社会生活中，从而顺利融入和回归社会。目前王鲍镇共有持证精神残疾人279名，已建立服务对象档案36名，其中站点内接受服务对象30名，居家服务对象6名。月均提供精神障碍社区康复服务8次，全年总活动参与人次2884人次。

- （四）福彩圆梦·孤儿助学工程

- “福彩圆梦·孤儿助学工程”为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。2024年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金8万元，资金在孤儿入学取得学籍后2个月内发放，本年共资助8名孤儿，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。

启东市民政局

2025年3月20日